## Feuil1
No semaine projet |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7
Jour |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Date | time axis 2025-08-18 to 2025-10-03
Pré-étude | Consigne
Planifié | bar: 2025-08-18 to 2025-08-20
| Réel | [47 empty] | Totaux | théorique | bar: 2025-08-18 to 2025-08-21
Design + Schéma | Consigne | [47 empty] | Pré-étude | 3 | bar: 2025-08-25
| Planifié | [47 empty] | Design + Schéma | 4 | bar: 2025-08-20 to 2025-08-22; 2025-08-25 to 2025-08-26
| Réel | [47 empty] | PCB | 6 | bar: 2025-08-19 to 2025-08-22; 2025-08-25 to 2025-08-28
PCB | Consigne | [47 empty] | Montage | 2 | bar: 2025-09-03
| Planifié | [47 empty] | Softwares | 19 | bar: 2025-08-27 to 2025-08-29; 2025-09-01 to 2025-09-03
| Réel | [47 empty] | Tests et mise au point | 9 | bar: 2025-08-28 to 2025-08-29; 2025-09-01 to 2025-09-03
Montage | Consigne | [47 empty] | Rédaction du rapport | 27
Planifié | bar: 2025-09-08 to 2025-09-09
Réel | bar: 2025-09-10 to 2025-09-11
Softwares | Consigne
Planifié | bar: 2025-09-03 to 2025-09-05; 2025-09-10 to 2025-09-12; 2025-09-15 to 2025-09-19; 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-01
Réel | bar: 2025-09-02 to 2025-09-05; 2025-09-08 to 2025-09-10; 2025-09-12 to 2025-09-13; 2025-09-15 to 2025-09-18
Tests et mise au point | Consigne
Planifié | bar: 2025-09-05; 2025-09-08 to 2025-09-12; 2025-09-15 to 2025-09-16; 2025-09-18
Réel | bar: 2025-09-12
Rédaction du rapport | Consigne | bar: 2025-09-23
Planifié | bar: 2025-08-18 to 2025-08-22; 2025-08-25 to 2025-08-29; 2025-09-01 to 2025-09-05; 2025-09-08 to 2025-09-12; 2025-09-15 to 2025-09-19; 2025-09-22 to 2025-09-23
Réel | bar: 2025-08-21; 2025-08-24; 2025-08-27 to 2025-08-28; 2025-08-31; 2025-09-07 to 2025-09-08; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-20
Préparation présentation + démo | Consigne | bar: 2025-09-26
Planifié | bar: 2025-09-25 to 2025-09-26; 2025-10-01 to 2025-10-03
Réel
Présentations | Consigne | bar: 2025-10-01
Planifié | bar: 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-09-30
Réel
Documentation (Affiche + Résumé) | Consigne | bar: 2025-09-25
Planifié | bar: 2025-09-24
Réel
Projet
2510_RegulationChauffage
Auteur
Léo Mendes
Date de création
2025-08-18